## Pre-lancio 20-28 nov
Pre-lancio del Calendario dell'Avvento di Effatà · 20–28 novembre 2026 · bozza da approvare
Obiettivo: far conoscere il calendario prima che parta e raccogliere iscrizioni. Tutti i contenuti rimandano all'articolo del blog o alla pagina di iscrizione. Celle gialle (Stato, Note): da compilare.
Data | Giorno | Uscita | Tema | Contenuto proposto | Rimanda a | Link | Sponsorizzato | Stato | Note
2026-11-20 | venerdì | Post (Reel) + storia | Sta arrivando il Calendario dell'Avvento di Effatà | Annuncio con un Reel di anteprima: dal 1° al 25 dicembre una finestra al giorno, con una filastrocca e i suoi disegni. | Articolo | Articolo del blog (link da definire) | Sì (importo deciso il giorno stesso) | Da approvare
2026-11-21 | sabato | Storia | Conto alla rovescia | «Mancano 10 giorni» + invito a iscriversi per ricevere la finestra ogni mattina. | Iscrizione email | https://effataitalia.it/iscriviti/ | No | Da approvare
2026-11-22 | domenica | Post + storia | Perché lo facciamo | Silvia e la Casa Famiglia Effatà in Uganda: a chi va il ricavato delle gift card. | Articolo | Articolo del blog (link da definire) | Da decidere | Da approvare
2026-11-23 | lunedì | Storia | Conto alla rovescia | «Mancano 8 giorni» + invito a iscriversi. | Iscrizione email | https://effataitalia.it/iscriviti/ | No | Da approvare
2026-11-24 | martedì | Post + storia | Come funziona | Una finestra al giorno dal 1° al 25 dicembre, con una filastrocca e i suoi disegni; ogni mattina via email a chi si iscrive. | Iscrizione email | https://effataitalia.it/iscriviti/ | Da decidere | Da approvare
2026-11-25 | mercoledì | Storia | Conto alla rovescia | «Mancano 6 giorni» + invito a iscriversi. | Iscrizione email | https://effataitalia.it/iscriviti/ | No | Da approvare
2026-11-26 | giovedì | Post + storia | I disegni diventano gift card | Anteprima di alcuni disegni: ognuno diventa una gift card di Natale da 20 € per la Casa Famiglia Effatà. | Articolo | Articolo del blog (link da definire) | Da decidere | Da approvare
2026-11-27 | venerdì | Storia | Conto alla rovescia | «Mancano 4 giorni» + invito a iscriversi. | Iscrizione email | https://effataitalia.it/iscriviti/ | No | Da approvare
2026-11-28 | sabato | Post + storia | Domani si parte | Domani la prima domenica d'Avvento e il lancio: iscriviti per ricevere la prima finestra. | Iscrizione email | https://effataitalia.it/iscriviti/ | Da decidere | Da approvare
Post previsti: |  | 5
Approvate: |  | 0

## Da fare prima
Entro il | Cosa | Chi | Perché | Stato
2026-11-10 | Prova di sponsorizzazione da pochi euro (account pubblicitario, pagamento, verifica «temi sociali») | Andrea | Evitare blocchi a ridosso del 20 novembre | Da fare
2026-11-15 | Articolo del blog online, in evidenza, con l'invito all'iscrizione | Andrea + Claude (bozza) | Dal 16 tutti i contenuti rimandano lì | Da fare
2026-11-15 | Modulo effataitalia.it/iscriviti: casella «Calendario dell'Avvento» + invio automatico a Brevo (liste Newsletter e Avvento) | Sviluppo | Le iscrizioni dal 20 novembre devono arrivare in Brevo | Da fare
2026-11-16 | Email di invito ai 628 contatti: iscriversi alla finestra quotidiana | Andrea (Brevo) | Consenso esplicito per le email quotidiane | Da fare
2026-11-19 | Contenuti del pre-lancio approvati e programmati | Andrea + Claude | Si parte il 20 novembre | Da fare